## Sprint 1
Sprint Inicio Duración | Inicio Duración
1 | 18/10/2018 3 Semanas
[5 empty] | Horas |  | Octubre | [13 empty] | Noviembre
N# | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | Estimado | Real | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#1 | Buenas práticas de Git |  | Completado | Todos | 7 | 7 |  | 3 | [7 empty] | 2 |  | 2
#2 | Reglas y Tecnologías a implementar |  | Completado | Todos | 9 | 9 |  |  |  | 9
#3 | Levantar máquina virtual |  | Completado | Juan - Ignacio | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
#4 | Configurar Entorno |  | Completado | Juan - Ignacio | 8 | 8 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
#5 | Instalar herramientas |  | Completado | Juan - Ignacio | 4 | 7 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 3
#6 | Interpretar diagrama de clases y creacion de base de datos |  | Completado | Claudio - Ignacio | 8 | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 1
#7 | Poblar base de datos |  | Completado | Claudio - Ignacio | 6 | 8 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  | 4
#8 | Generar las consultas para API |  | Completado | Claudio - Ignacio | 6 | 0
#9 | Conexión con base de datos |  | Completado | Marco - Nicolás | 6 | 6 | [16 empty] | 1 |  | 3 |  | 2
#10 | Interpretar diagrama Modular |  | Completado | Marco - Nicolás | 6 | 6 |  | 3 |  | 3
#11 | Establecer rutas de modulos |  | Completado | Marco - Nicolás | 6 | 6 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 1
#12 | Actualizar Datos Base de datos |  | Completado | Todos | 18 | 18 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 2 |  |  | 4 |  | 3
#13 | 1era Validación |  | Completado | Todos | 9 | 4 | [18 empty] | 4
#14 | Testeo - Errores |  | Completado | Todos | 9 | 3 | [19 empty] | 3
#15 | [5 empty] | 0
#16 | [5 empty] | 0
#17 | [5 empty] | 0
#18 | [5 empty] | 0
#19 | [5 empty] | 0
#22 | [5 empty] | 0
#23 | [5 empty] | 0
#24 | [5 empty] | 0
#25 | [5 empty] | 0
#26 | [5 empty] | 0
#27 | [5 empty] | 0
#28 | [5 empty] | 0
#30 | [5 empty] | 0
#31 | [5 empty] | 0
#32 | [5 empty] | 0
#33 | [5 empty] | 0
#34 | [5 empty] | 0
#35 | [5 empty] | 0
#36 | [5 empty] | 0
#37 | [5 empty] | 0
#38 | [5 empty] | 0
#39 | [5 empty] | 0
#40 | [5 empty] | 0
#41 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 106 | 98 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Real | 106 | 106 | 100 | 100 | 85 | 83 | 83 | 81 | 79 | 74 | 66 | 62 | 49 | 47 | 45 | 45 | 38 | 31 | 24 | 17 | 14 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | Ideal | 106 | 101.3913 | 96.7826 | 92.1739 | 87.5652 | 82.9565 | 78.3478 | 73.7391 | 69.1304 | 64.5217 | 59.913 | 55.3043 | 50.6957 | 46.087 | 41.4783 | 36.8696 | 32.2609 | 27.6522 | 23.0435 | 18.4348 | 13.8261 | 9.2174 | 4.6087 | 0
10
4.6087

## Sprint 2
Sprint Inicio Duración | Inicio Duración
2 | 8/11/2018 3 Semanas
[5 empty] | Horas |  | Noviembre
N# | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | Estimado | Real | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#1 | Reunirse con otros grupos revizar la vision del proyecto en general |  | Completado | Todos | 6 | 5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1
#2 | Evaluar posibles cambios |  | Completado | Todos | 10 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2
#3 | Gestionar Soporte, protocolos y entorno |  | Completado | Michel | 8 | 8 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 2
#4 | Implementar cambios en soporte, protocolos o entorno |  | Completado | Juan - Ignacio | 11 | 10 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3
#5 | Gestionar cambios a la base de datos |  | Completado | Bruno | 7 | 6 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1
#6 | Implementar cambios en la base de datos |  | Completado | Claudio - Ignacio | 8 | 8 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 | 2
#7 | Gestionar cambios o adiciones a la API |  | Completado | Waldo | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
#8 | Implementar modificaciones a la API |  | Completado | Marco - Nicolás | 6 | 8 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  | 4
#9 | 2da Validación |  | Completado | Todos | 9 | 7 | [15 empty] | 2 |  | 3 | 2
#10 | Revisar posibles errores en el envio/recibo de datos |  | Completado | Todos | 7 | 6 | [16 empty] | 1 |  | 3 |  | 2
#11 | Arreglar errores en el envio/recibo de datos |  | Completado | Todos | 8 | 6 |  | 3 |  | 3
#12 | Testeo - Errores (Pruebas Locales) |  | Completado | Todos | 8 | 6 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 1
#13 | Subir primera versión al servidor (API) |  | Completado | Waldo | 3 | 3 | [17 empty] | 3
#14 | [5 empty] | 0
#15 | [5 empty] | 0
#16 | [5 empty] | 0
#17 | [5 empty] | 0
#18 | [5 empty] | 0
#19 | [5 empty] | 0
#22 | [5 empty] | 0
#23 | [5 empty] | 0
#24 | [5 empty] | 0
#25 | [5 empty] | 0
#26 | [5 empty] | 0
#27 | [5 empty] | 0
#28 | [5 empty] | 0
#30 | [5 empty] | 0
#31 | [5 empty] | 0
#32 | [5 empty] | 0
#33 | [5 empty] | 0
#34 | [5 empty] | 0
#35 | [5 empty] | 0
#36 | [5 empty] | 0
#37 | [5 empty] | 0
#38 | [5 empty] | 0
#39 | [5 empty] | 0
#40 | [5 empty] | 0
#41 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 99 | 90 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | Real | 99 | 99 | 96 | 94 | 86 | 85 | 85 | 79 | 79 | 77 | 73 | 70 | 65 | 62 | 54 | 52 | 42 | 37 | 24 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | Ideal | 99 | 94.6957 | 90.3913 | 86.087 | 81.7826 | 77.4783 | 73.1739 | 68.8696 | 64.5652 | 60.2609 | 55.9565 | 51.6522 | 47.3478 | 43.0435 | 38.7391 | 34.4348 | 30.1304 | 25.8261 | 21.5217 | 17.2174 | 12.913 | 8.6087 | 4.3043 | 0
10
4.3043

## Sprint 3
Sprint Inicio Duración | Inicio Duración
3 | 29/11/2018 3 Semanas
[5 empty] | Horas |  | Noviembre |  | Diciembre
N# | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | Estimado | Real | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
#1 | Pruebas de Stress |  | No Realizado | Todos | 7 | 0
#2 | Implementacion seguridad |  | No Realizado | Michel, Claudio, Ignacio | 9 | 0
#3 | Certificación |  | Completado | Michel, Claudio, Ignacio | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
#4 | Documentación |  | Completado | Todos | 18 | 18 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 3 |  | 4 | 2
#5 | Ayudar frontend con la conexion al backend |  | Completado | Todos | 24 | 22 |  | 4 | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 3 | 2 |  | 4
#7 | Actualización API |  | Completado | Waldo, Marcos, Nicolás | 10 | 9 | [9 empty] | 3 | 2 |  | 4
#8 | Diseño/validación página de aterrizaje |  | Completado | Waldo | 8 | 7 | [15 empty] | 2 | 2 |  | 3
#9 | Reuniones con el Frontend |  | Completado | Todos | 6 | 6 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
#10 | [5 empty] | 0
#11 | [5 empty] | 0
#12 | [5 empty] | 0
#13 | [5 empty] | 0
#14 | [5 empty] | 0
#15 | [5 empty] | 0
#16 | [5 empty] | 0
#17 | [5 empty] | 0
#18 | [5 empty] | 0
#19 | [5 empty] | 0
#22 | [5 empty] | 0
#23 | [5 empty] | 0
#24 | [5 empty] | 0
#25 | [5 empty] | 0
#26 | [5 empty] | 0
#27 | [5 empty] | 0
#28 | [5 empty] | 0
#30 | [5 empty] | 0
#31 | [5 empty] | 0
#32 | [5 empty] | 0
#33 | [5 empty] | 0
#34 | [5 empty] | 0
#35 | [5 empty] | 0
#36 | [5 empty] | 0
#37 | [5 empty] | 0
#38 | [5 empty] | 0
#39 | [5 empty] | 0
#40 | [5 empty] | 0
#41 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 86 | 66 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Real | 86 | 86 | 82 | 80 | 80 | 76 | 71 | 69 | 69 | 66 | 55 | 53 | 46 | 42 | 40 | 36 | 34 | 29 | 29 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | Ideal | 86 | 82.2609 | 78.5217 | 74.7826 | 71.0435 | 67.3043 | 63.5652 | 59.8261 | 56.087 | 52.3478 | 48.6087 | 44.8696 | 41.1304 | 37.3913 | 33.6522 | 29.913 | 26.1739 | 22.4348 | 18.6957 | 14.9565 | 11.2174 | 7.4783 | 3.7391 | 0
3.7391